## OBRAS
CRONOGRAMA DE INSTALAÇÃO
EQUIPE | STATUS DE INICIO | CUSTOS | NOME DA OBRA | SERVIÇO | FISCAL | DATA DE FINALIZAÇÃO | OBSERVAÇÃO | LOCALIZAÇÃO
BEDEU | 2026-07-30 |  | AMAURI | INSTALAÇÃO DE FORRO RETO 156 M2 | ALVARO | 2026-08-21 | REFORÇO, TRILHO E MOLDE | SP - SÃO PAULO
BEDEU / GERALDO | 2026-08-03 |  | MATHEUS CONSTANTINE | PISO 88 M2 | ALVARO | 2026-08-12 |  | SP - SÃO PAULO
BEDEU / GERALDO | SABADO | NOTURNA | GOOGLE | ASSOALHO |  |  |  | SP - SÃO PAULO
BEDEU / GERALDO | 2026-08-06 |  | ANTONIO ROCHA ALEMANHA | DECK DE CIMA | ALVARO | 2026-08-19 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | SP - SÃO PAULO
JOÃO | EM ANDAMENTO |  | ELSOM | PISO |  | 2026-08-14 |  | SP - SÃO PAULO
JUNINHO | 2026-08-03 |  | THEO | ASSOALHO 64 M2 + RODAPÉ | ALVARO | 2026-08-14 |  | SP - SÃO PAULO
ISAQUE | EM ANDAMENTO |  | BRUNO VERDUGO | BEIRAL | ALVARO | 2026-10-02 |  | SP - SÃO PAULO
JUAN E GIOVANE | EM ANDAMENTO |  | BRUNO VERDUGO | FORRO /CORTINEIRO | ALVARO | 2026-10-02 |  | SP - SÃO PAULO
GEOVANE | 2026-08-03 |  | ESSENSA | INSTALAÇÃO DE DECK 115 | DAVI | 2026-08-19 | UNIFORME PARA O GEOVANE | SP - SÃO PAULO
VERIFICAR | 2026-08-06 |  | FERNANDO ARANEO | RODAPÉ | DAVI | 2026-08-07 | RODAPÉ ERRADO | SP - SÃO PAULO
DANY (OLIVEIRA) | 2026-08-11 |  | SAMARA E PAULO | RECORTES | CRISTIANO | 2026-08-14 |  | SP - SÃO PAULO
WALISSON E KAUAN | SEG A SEX |  | SILVIA VERSSIMO | PAINEL | ALVARO | 2026-08-10 |  | SP - SÃO PAULO
VANDERSON, SIDNEY E JOSIVANIO | TER A QUIN |  | PEI SHAN ZHEN | ACABAMENTO PISO |  | 2026-08-11 |  | SP - SÃO PAULO
RENE | 2026-08-11 |  | MARCELO PAIVA | ASSOALHO | CRISTIANO | 2026-08-14 | VAI PRECISAR DE 5 CX | SP - SÃO PAULO
MATHEUS |  |  | NAROOMA | INSTALAÇÃO DE 30 M2 DE DECK | CRISTIANO |  |  | SP - SÃO PAULO
DIEGO JAILSON | 2026-08-03 |  | KIULDER | SUITE MASTER | DAVI |  | PENDENTE 2 M2 DE MATERIAL | SP - SÃO PAULO
ALAN | 2026-08-03 | CUST | PEDRO GOUVEIA | TABEIRA |  |  |  | ATIBAIA
HENRIQUE | 2026-08-08 | CUST | FAZENDA SANTA ELISA | ACABAMENTO
WALISSON E KAUAN | 2026-08-04 | CUST | ELSP HOLDING | ACABAMENTO, DENTE, CALAFETO | DAVI |  |  | RIBEIRÃO PRETO
RODOLFO E JOCEVANIO | 2026-08-05 | CUST | MARIA E MEL | REPAROS | DAVI | 2026-08-07 |  | NOVA LIMA
RODOLFO E JOCEVANIO | 2026-08-05 | CUST | CASAS FLORAIS | ESCADA QUARTOS |  | 2026-08-07 |  | CUIABA
MADER | 2026-08-03 | CUST | FAMILIA ROCHA FAZENDA | INSTALAÇÃO DE FORRO 270 M2 | DAVI |  |  | FAZENDA
FLAVIO JESUS 6 | EM ANDAMENTO | CUST | PEDRO CAMPOS | FACHADA | MARCOS | 2026-07-31 |  | BRASILIA
CADU | 2026-08-03 | CUST | MC INVESTIMENTO | INSTALAÇÃO ASSOALHO 158 M2 | CRISTIANO | 2026-08-14 |  | PORTO BELO-SC
ALAN |  | CUST | FELIPE ALMEIDA | RETORNO DECK | ALVARO | 2026-08-07 | DESCONTAR PENDENCIA DO CARLÃO | BARONESA
ROGERIO | 2026-08-03 | CUST | FELIPE ALMEIDA | ACABAMENTO | ALVARO |  |  | BARONESA
DOMINGOS 1 | EM ANDAMENTO | CUST | DECK 330 | DECK | DAVI | 2026-08-21 |  | ARAÇATUBA
ALAN | EM ANDAMENTO | CUST | DECK 330 | DECK | DAVI | 2026-08-21 |  | ARAÇATUBA
ADEMIR (3) | EM ANDAMENTO | CUST | BRADESCO SALVADOR | TACO E RASPAGEM | DAVI | 2026-08-22 |  | SALVADOR
ADEMIR (3) | 2026-08-03 | CUST | QPC | INSTALAÇÃO 150 M2 PISO NOTURNA | ALVARO | 2026-08-19 |  | SALVADOR
ISMAEL (3) | 2026-07-27 | CUST | ERICK FREDERICK | FORRO TERREO | DAVI | 2026-08-25 | PENDENTE ADITIVO | RIO DE JANEIRO
AILTON E AJUDANTE | 2026-07-29 | CUST | MARIA E MEL | ACABAMENTO | DAVI | 2026-07-31 |  | NOVA LIMA
REGIS (2) | EM ANDAMENTO | CUST | COLODETTI | PISO E FORRO | ALVARO | 2026-08-07 |  | ESPIRITO SANTO
CARLOS | 2026-07-27 | CUST | BERNARDO AMARAL | DECK | DAVI | 2026-08-21 |  | DIVINÓPOLIS
LUIZ TERCEIRO | EM ANDAMENTO | CUST | ROBERTA SETT | ESCADA | CRISTIANO | 2026-08-14 | COBRAR RETORNO | LONDRINA-PR
LUIZ TERCEIRO | EM ANDAMENTO |  | EUGENIO E MONICA | FORRO | CRISTIANO | 2026-07-31 |  | CURITIBA
REINALDO 2 | 2026-08-03 | CUST | MARCIO JULIO | RETORNO DECK | MARCOS |  |  | GOIANIA
REINALDO 3 | EM ANDAMENTO | CUST | ANA CRISTINA | DECK | MARCOS | 2026-07-28 | PENDENTE 7 ML DE DECK | JATAI
REINALDO 2 | EM ANDAMENTO | CUST | FERNANDO E MARAISA | FORRO MAT ESTRUTURA | MARCOS | 2026-07-31 | VERIFICAR ADITIVO | GOIANIA
REINALDO | EM ANDAMENTO | CUST | PEDRO PAULO VIERA | FORRO REVEST. | MARCOS | 2026-07-31 | LARGURA DO CORTINEIRO, MARCAR AS FURAÇÕES | GOIANIA
REINALDO E FLAVIO | EM ANDAMENTO | CUST | BRADESCO CEILANDIA | ACABAMENTO | MARCOS | 2026-07-31 |  | BRASILIA
REINALDO | 2026-07-23 |  | BORDALO | REPARO | MARCOS | 2026-07-24 | PRECISA FAZER UMA REVISÃO DO PISO | BRASILIA
REINALDO | 2026-08-01 |  | BRUNO QUEIROGA | REPAROS | MARCOS | 2026-07-24 | PRECISA DE COLA | BRASILIA
REINALDO | EM ANDAMENTO |  | PRISCILA ALVIN | PISO DE 10 CM | MARCOS | 2026-07-24 | RODAPÉ NÃO ENTREGUE E ENTREGA DE 6 CX DE PISO | BRASILIA
REINALDO 3 | 2026-07-27 |  | CLAUDIO MOHN | TARUGO | MARCOS |  |  | BRASILIA
REINALDO 2 | EM ANDAMENTO |  | GABRIEL LACHER | PAINEL , ARREMATE | MARCOS | 2026-07-31 | LEVANTAMENTO DE MATERIAL DO FORRO | BRASILIA
REINALDO 1 | EM ANDAMENTO |  | ILKA | DECK E BANCO | MARCOS |  | ACABAMENTO NO DECK DEPOIS DE CHOVER , PENDENTE ESCADA | BRASILIA
RENALDO 2 | 2026-07-27 |  | PEDRO RAMOS | FORRO INTERNO | MARCOS | 2026-08-07 | RELATORIO FISCAL | BRASILIA
REINALDO | 2026-08-03 |  | CINTIA | PISO | MARCOS |  |  | BRASILIA
REINALDO | EM ANDAMENTO |  | CALAÇA | REPARO DECK | MARCOS |  |  | BRASILIA
OBRAS TRAVADAS E NÃO LIBERADAS
EQUIPE | PREVISÃO DE LIBERAÇÃO | CUSTOS | NOME DA OBRA | SERVIÇO | FISCAL | DATA DE FINALIZAÇÃO | OBSERVAÇÃO | LOCALIZAÇÃO
TRAVADO OBRA |  |  | ELSON | ESCADA | DAVI |  |  | SP - SÃO PAULO
VANDERSON | APOS FRANCISCO IVENS |  | ELSON | ACABAMENTO DE FACHADA | DAVI | 2026-07-31 | FINALIZANDO IVENS | SP - SÃO PAULO
TRAVADA OBRA |  |  | CONSOLAÇÃO
TRAVADA OBRA |  |  | FAMILIA ROCHA ALEMANH | DECK - SAUNA | ALVARO |  |  | SP - SÃO PAULO
TRAVADA OBRA |  |  | JOSEPH | FORRO NAO LIBERADO | ALVARO |  |  | SP - SÃO PAULO
TRAVADA OBRA |  |  | NOVO RUMO | PISO NÃO LIBERADA | ALVARO |  | ADITIVO DE CORTINEIRO | SP - SÃO PAULO
TRAVADO OBRA | 2026-08-17 |  | BERNADO COUTINHO | FORRO | DAVI |  |  | RIO DE JANEIRO
TRAVADO OBRA |  |  | LUANA BASTOS | LED E ESCADA | DAVI |  |  | RIO DE JANEIRO
TRAVADO OBRA | 2026-08-24 | CUST | RICARDO REIS | PISO MATERIAL | DAVI |  |  | MARANHÃO
TRAVADA OBRA |  |  | MATHEUS BELEZA | LIBERAR PISO | MARCOS |  |  | BRASILIA
NÃO LIBERADO |  |  | PAULO PEDROSA | PISO | MARCOS |  |  | BRASILIA
TRAVADO | 2026-08-31 |  | SOLARIUM | FORRO | MARCOS |  |  | BRASILIA
TRAVADA MATERIAL | 2026-07-27 | CUST | PEDRO GOUVEA | FORRO | ALVARO |  | VERIFICAR MATERIAL DA TABEIRA | ATIBAIA
CADU | NÃO LIBERADO |  | JORGE BATISTA | AJUSTE COMERCIAL | ALVARO | 2026-08-12 | FORRO E PAINEL | SP - SÃO PAULO
ADEMIR (3) | TRAVADO | CUST | BRADESCO VILA VELHA | RASPAGEM |  | 2026-07-31 |  | ESPIRITO SANTO
LUIZ TERCEIRO | 2026-08-03 | CUST | ANA KCENIA | INSTALAÇÃO DE PISO RETO 13 M2 | CRISTIANO | 2026-07-28 | MATERIAL NÃO ESTA NA OBRA E PROJETO NÃO ESTA NO SISTEMA | PARANA
JUNINHO | 2026-08-17 |  | ROBERTO JUSTUS | INSTALAÇÃO DE PISO 550 | ALVARO | 2026-08-07 | ENVIAR TERMO DE RESPONSABILIDADE | SP - SÃO PAULO
TRAVADO | 2026-08-03 |  | ROBERTA SETTI | FINALIZAÇÃO DE PISO |  |  |  | LONDRINA
ALBERT
REINALDO 1 | EM ANDAMENTO |  | DJACI | PAINEL | MARCOS |  | TRAVADO AGUARDANDO MARCENARIA | BRASILIA
RENALDO |  |  | VELMA | REPARO REMOÇÃO DE REGUA |  |  |  | BRASILIA
OBRAS FINALIZADAS
EQUIPE | PREVISÃO DE LIBERAÇÃO | CUSTOS | NOME DA OBRA | SERVIÇO | FISCAL | DATA DE FINALIZAÇÃO | OBSERVAÇÃO | LOCALIZAÇÃO
MARDEN | EM ANDAMENTO |  | ELSON | FACHADA | DAVI | 2026-07-24 |  | SP - SÃO PAULO
HENRIQUE | EM ANDAMENTO |  | ELSON | DECK | DAVI | 2026-07-24 |  | SP - SÃO PAULO
WANDERSON | 2026-07-28 |  | EDUARDO MACHADO | INSTALAÇÃO DE PISO RETO 106 M2 | ALVARO | 2026-07-31 | PROJETO NÃO ESTA NO SISTEMA | SP - SÃO PAULO
DIEGO JAISON | EM ANDAMENTO |  | ALBERT | CHEVRON | ALVARO | 2026-07-29 |  | SP - SÃO PAULO
ISAQUE | EM ANDAMENTO | NOTURNA | MOHAMED | CORTINEIRO | ALVARO | 2026-07-31 |  | SP - SÃO PAULO
JUNINHO RASPADOR | EM ANDAMENTO |  | G7 ACABAMENTO | ACABAMENTO /FOSC | ALVARO | 2026-07-28 |  | SP - SÃO PAULO
SIDNEY E VALDERI | EM ANDAMENTO |  | FRANCISCO IVENS | ACABAMENTO | DAVI | 2026-07-31 |  | SP - SÃO PAULO
ROGERIO | 2026-07-27 | CUST | BOURGOGNE | REVITALIZAÇÃO DE 3 PEÇAS | DAVI | 2026-07-29 |  | CAMPINAS
ALAN | 2026-07-27 | CUST | BOURGOGNE | TROCA DE PEÇA E ALÇAPÃO NOVO | DAVI | 2026-07-29 |  | CAMPINAS
RENE | EM ANDAMENTO | CUST | RICARDO ERNESTO XANGRILA | PISO E ESCADA | ALVARO | 2026-07-31 |  | XANGRI-LA
WILLIANS | 2026-07-24 | CUST | BRADESCO REGISTRO | RASPAGEM - SINTECO |  | 2026-07-26 |  | REGISTRO
AILTON | 2026-07-27 | CUST | DANIELA MAUAD | ACABAMENTO | VANDERSON | 2026-07-31 |  | MINAS
REINALDO 3 | 2026-07-25 | CUST | DAN BASTOS | PAINEL E PISO | NATALIA | 2026-07-27 |  | SALVADOR
ALVARO | 2026-08-03 |  | MATHEUS CONSTANTINO | AUTONIVELANTE | ALVARO | 2026-08-07 |  | SP - SÃO PAULO
JOÃO | 2026-07-30 | CUST | HUGO GLOSS | AJUSTE DE BANCO | DAVI | 2026-08-03 | RETORNO | RIO DE JANEIRO
REINALDO 2 | 2026-08-03 | CUST | RONALDO MARTINS | INSTALAÇÃO DE FORRO RIPADO 55 M2 | MARCOS |  |  | GOIANIA
REINALDO 1 |  |  | MIGUEL ANGELO | RECORTE | MARCOS |  | AGUARDANDO PAGAMENTO ENTRE 1 A 2 DIARIAS | BRASILIA
JUNINHO | 2026-07-24 | NOTURNA | BART & CO | CHEVRON | DAVI | 2026-08-07 | 7 PEÇAS DANIFICAS PELA OBRA | SP - SÃO PAULO

## MARCENARIA
DATA | INICIO | TERMINO | CONTRATO | EǪUIPE | DISPOS | NOME DA OBRA | SERVIÇO | OBS | DATA DE FINALIZAÇÃO | LOCALIZÇÃO
2026-08-10 | SABADO HE | SABADO HE | CLT | MARCO ANTÔNIO | NOITE | LUIZA TRAJANO | CASQUINHA |  | 2026-07-31 | SP- SÃO PAULO
2026-08-10 | SABADO HE | SABADO HE | CLT | EMERSON - LUCAS ROCHA - IVO | NOITE | LUIZA TRAJANO | MARCENARIA |  | 2026-07-31 | SP- SÃO PAULO
2026-08-10 | SABADO HE | SABADO HE | CLT | LUIZ E LOURIVAL | NOITE | LUIZA TRAJANO | ACABAMENTO |  | 2026-07-31 | SP- SÃO PAULO
2026-08-10 | SEG | SEX | CLT | MARCO ANTONIO |  | ANTONIO ROCHA FBV | MARCENARIA | PRODUÇÃO ENTRADA NA OBRA DIA 17/08 |  | BARRA FUNDA
2026-08-10 | SEG | SEG | CLT | ISAIAS E LUCAS HENRIQUE |  | SILVIA VERISSIMO | TRILHOS |  | 2026-07-28 | SP- SÃO PAULO
2026-08-10 | TER | SEX | CLT | ISAIAS E LUCAS HENRIQUE |  | GIC | FINALIZAÇÃO DE OBRA |  | 2026-07-29 | SP- SÃO PAULO
2026-08-10 | SEG | SEX | CLT | LUIZ E LOURIVAL |  | GIC | ACABAMENTO
2026-08-10 | SEG | SEX | CLT | MOISES E ALESSANDRO | NOITE | MOHAMED | MUXARABIE/ CORTINEIRO |  | 2026-07-31 | SP- SÃO PAULO
2026-08-10 | SEG | SEX | CLT | MOISES |  | AMAURI | TRILHOS |  | 2026-07-31 | ATIABAIA
2026-08-10 | SEG | SEX | CLT | MARIVALDO |  | ANTONIO ROCHA ALEMANHA | FINALIZAÇÃO OBRA | PRODUÇÃO ENTRADA NA OBRA DIA 17/08 | 2026-07-31 | SP- SÃO PAULO
2026-08-10 | SEG | SEX | CLT | JOSE E MATHEUS |  | ANDRÉ GURGEL | FORRO LAMINA |  | 2026-07-31 | SP- SÃO PAULO
2026-08-10 | SEG | TER | CLT | MARIVALDO |  | INACIO | AJUSTE DO MOVEL SUITE MASTER | VERIFICAR ADITIVO |  | SP- SÃO PAULO
2026-08-10 | QUA | SEX | CLT | JOSE E MATHEUS |  | PATRICIA CAPONOGARA | AJUESTE DE PAINEL |  |  | SP- SÃO PAULO
2026-08-10 | SEG | SEX | CLT | JOSIMARIO E ALTAIR |  | ALARICO | REPARO |  |  | SP- SÃO PAULO
2026-08-10 | SAB | SEX | CLT | LEONARDO |  | HYATT |  |  |  | SP- SÃO PAULO
2026-08-10 | SEG | SEX | CLT | EDMILSON, RAFA EVANDRO |  | ANTONIO ROCHA FBV | PAINEIS-BF |  |  | BARRA FUNDA
2026-08-10 | SEQUENCI |  | CLT | JOSIMARIO E ALTAIR | CUSTO | PEDRO GOUVEIA | PORTAS |  |  | ATIBAIA
2026-08-10 | TER | TER | CLT | MARCO ANTONIO E AJUDANTE | CUSTO | FAZENDA SANTA ELIZA | REPAROS
2026-08-10 | SEG | QUA | CLT | JOSIMARIO E ALTAIR | CUSTO | LUANA BASTOS | GOURMET |  | 2026-07-29 | RJ- RIO DE JANEIRO
2026-08-10 | QUI | SEX | CLT | EMERSON |  | COLODETE |  |  |  | RJ- RIO DE JANEIRO
2026-08-10 | SEG | SEX | CLT | RAY E IGOR E CARLOS | CUSTO | MARIA MEL | ACABAMENTO |  | 2026-07-31 | NOVA LIMA
2026-08-10 | SEG | SEX | CLT | AILTON E AJUDANTE | CUSTO | MARIA MEL | ACABAMENTO |  | 2026-07-31 | NOVA LIMA
2026-08-10 | SEG | SEX | CLT | RAMON E KAIQUE |  | MARIA MEL | MARCENARIA |  | 2026-08-07 | NOVA LIMA
2026-08-10 | SEG | SEX | CLT | GESONEY E THIAGO |  | GABRIEL LACHER | BRISES |  | 2026-08-07 | BRASILIA
2026-08-10 | SEG | TER | CLT | NIVALDO E VALDINEI / WILSON |  | RIVIERA | INSTALAÇÃO DE PORTAS |  |  | BRASILIA
2026-08-10 | SEX | SEX | CLT | NIVALDO E VALDINEI / WILSON |  | DJACI | ESTRUTURA DE VIGAS E PILARES |  |  | BRASILIA
2026-08-10 | SEG | SEX | CLT | LUCAS BRITO E ATILA | CUSTO | CASA FLORAES | MARCENARIA |  | 2026-07-31 | CUIABA
2026-08-10 | SEG | SEX | CLT | JOHN E UEDSON | CUSTO | CASA FLORAES | 1 PAVIMENTO |  | 2026-07-31 | CUIABA
2026-08-10 | SEG | SEX | CLT | CLEDERSON, PEDRO, DANILO, PAULO RAMON, DAVIDSON, OTTONIEL, ADRIANO ARAUJO, | CUSTO | CASA FLORAES | 1 PAVIMENTO |  |  | CUIABA
OBRAS TRAVADAS
DATA | INICIO | TERMINO | CONTRATO | EǪUIPE | DISPOS | NOME DA OBRA | SERVIÇO | OBS | DATA DE FINALIZAÇÃO | LOCALIZÇÃO
|  |  |  | TRAVADO |  | PATRICIA CAMP |  |  |  | SP- SÃO PAULO
2026-08-03 | 2026-08-17 |  |  | TRAVADO |  | PRISCILA DEAR | MESA E BRISE |  |  | RIVIEIRA
2026-08-03 |  |  |  | TRAVADO |  | MARIA E MEL | ELEVADOR E BRISES |  |  | BRASILIA
2026-08-03 | 2026-08-17 |  |  | CARLOS E RAY |  | GABRIEL LACHER | BRISES ACABAMENTO |  |  | BRASILIA
FELIPE MAFFIA
2026-08-10 |  |  | CLT | ISAIAS E LUCAS HENRIQUE |  | NOVO RUMO | TRILHOS |  | 2026-07-29 | SP- SÃO PAULO
LANDO

## REPAROS
CRONOGRAMA DE REPAROS
EQUIPE | DIAS | CUSTOS | NOME DA OBRA | SERVIÇO | FISCAL | DATA DE FINALIZAÇÃO | OBSERVAÇÃO | LOCALIZAÇÃO
VANDERSON | 2026-08-10 |  | JOSE ERMIRIO | ACABAMENTO LATÃO | ALVARO |  | NÃO DEU CERTO PRECISA FAZER AMOSTRA | SP - SÃO PAULO
WANDERSON | 2026-08-12 |  | ROBERTO BLOES | ACABAMENTO |  |  |  | SP - SÃO PAULO
DIEGO JAILSON | 2026-08-13 |  | ELISABET GUIMARÃES | TROCA DE 35 REGUAS | CRISTIANO |  |  | SP - SÃO PAULO
WALISSON | 2026-08-14 |  | GUSTAVO VALVERDE | REPARO | DAVI |  |  | SP - SÃO PAULO
WALISSON | 2026-08-10 |  | SILVIA VERISSIMO | PAINEL E FECHAMENTO DE FORRO | ALVARO |  |  | SP - SÃO PAULO
ARISTEU | 2026-08-10 |  | SAMAYA | REPARO PISO | CRISTIANO |  |  | SP - SÃO PAULO
ARISTEU | 2026-08-13 |  | SILVIA GADELHA 10:00 | INJEÇÃO DE COLA | CRISTIANO |  |  | SP - SÃO PAULO
ARISTEU | 2026-08-11 |  | FASANO | 5M2 TROCA DE REGUA | DAVI |  |  | SP - SÃO PAULO
GEDIÃO | 2026-08-13 |  | JORGE FEFFER | REPARO DE 25 REGUAS | DAVI |  |  | SP - SÃO PAULO
GEDIÃO | 2026-08-03 | CUSTO | GUILHERME FORTES | REPARO FORRO | CRISTIANO |  |  | SAO JOSE DOS CAMPOS-SP
ROGERIO | 2026-08-10 |  | RICARDO ERNESTO | ACABAMENTO PISO | ALVARO |  |  | PORTO ALEGRE
ADEMIR | 2026-08-03 | CUSTO | JOÃO MARCELO E JAQUELINE | REPARO DE DECK ACABAMENTO |  |  |  | SALVADOR
TRAVADOS
EQUIPE | DIAS | CUSTOS | NOME DA OBRA | SERVIÇO | FISCAL | DATA DE FINALIZAÇÃO | OBSERVAÇÃO | LOCALIZAÇÃO
DEFINIR | RECESSO |  | TAKRAN | PAINEL | ALVARO |  |  | BARONEZA
DEFINIR |  |  | VITOR CONSTRUÇÃO | AJUSTE PORTAS |  |  |  | RIO DE JANEIRO
BUSS
A DEFINIR |  |  | GUILHERME PINHO |  | DAVI |  | COBRAR RETORNO DA EQUIPE | SP - SÃO PAULO
A DEFINIR |  |  | CARSTER MADER |  |  |  | FALAR COM DOUGLAS TROCA DE 20 REGUAS DEVIDO A FURO QUANDE DE INJEÇÃO DE COLA
FINALIZADOS
EQUIPE | DIAS | CUSTOS | NOME DA OBRA | SERVIÇO | FISCAL | DATA DE FINALIZAÇÃO | OBSERVAÇÃO | LOCALIZAÇÃO
OSMAR | 2026-07-28 |  | ISABELA E ALEXANDRE BAGNOLI | REVITALIZAÇÃO DE LAVABO |  |  |  | SP - SÃO PAULO
MADER | 2026-07-28 |  | DAVIDSON | FECHAMENTO DO FORRO | DAVI |  |  | SP - SÃO PAULO
ISAQUE | 2026-07-28 |  | LUIZA QUINTELA | AJUSTE DE FORRO | CRISTIANO |  |  | SP - SÃO PAULO
RENE |  | CUSTO | LUIZ BUSS |  |  |  |  | XANGRILA
RENE | 2026-08-03 |  | ADRIANA PESSOA | INGEÇÃO DE COLA E SOLEIRA |  |  |  | SP - SÃO PAULO
DIEGO JAILSON | 2026-08-03 |  | ROBERTO BLOES | CORTINEIRO | DAVI |  |  | SP - SÃO PAULO

## Página4
CRONOGRAMA DE INSTALAÇÃO
EQUIPE | DIAS | CUSTOS | NOME DA OBRA | SERVIÇO | DAVI | DATA DE FINALIZAÇÃO | NUMERO DE FINALIZAÇÃO | LOCALIZAÇÃO
CARLÃO E JOCEVENAIO | SEG A QUAR | CUST | HUGO GLOSS | DECK | DAVI | 2026-05-06 | 11 91060-5600 | RIO DE JANEIRO
CARLÃO E JOCEVENAIO | QUINTA E SEXTA |  | ROBERTO XAVIER | PISO REGISTRADO | ALVARO | 2026-05-13 | 11 91060-5600 | SP - SÃO PAULO
VINICIUS | SEG A SEX |  | NOVO RUMO | FORRO | ALVARO | 2026-05-08 |  | SP - SÃO PAULO
DIEGO JAISON | SEG A SEX |  | ALARICO | FORRO - PAINEL | DAVI | 2026-05-22 | 11 97953-7387 | SP - SÃO PAULO
|  |  | VALTER E RENATA | CAIXA DE SOM | DAVI |  |  | SP - SÃO PAULO
ISMAEL 2 | TRAVADO | CUST | MARIA E MEL | DECK | DAVI | TRAVADO | 11 97647-2506 | NOVA LIMA
ISMAEL 2 | SEG A SEX | CUST | BETHANIA | FORRO | DAVI | 2026-05-29 | 11 97647-2506 | NOVA LIMA
MARDEN | SEG A SEX |  | ELSON | FORRO | DAVI | 2026-05-15 | 11 91754-1693 | SP - SÃO PAULO
ABRAÃO | SEG A SEX | CUST | KIULDER | DECK E FORRO | DAVI | 2026-05-06 | 11 98407-9980 | ALPHAVILE
BEDEU | SEG A SEX |  | BRUNO VERDUGO | FORRO | DAVI |  | 11 98955-1501 | SP - SÃO PAULO
SIDNEY E VALDERI | SEG A SEX |  | FRANCISCO IVENS | FORRO | VANDERSON | 2026-05-08 | 11 98036-8409 | SP - SÃO PAULO
VANDERSON , KAUAN, | SEG A SEX |  | FRANCISCO IVENS | FORRO | VANDERSON | 2026-05-08 | 11 98036-8409 | SP - SÃO PAULO
VANDERSON , KAUAN, | SEQUENCIA | CUST | MARIA E MEL | ACABAMENTO | VANDERSON | 2025-05-15 | 11 98036-8409 | NOVA LIMA
SIDNEY E VALDERI | SEQUENCIA | CUST | MARIA E MEL | ACABAMENTO | VANDERSON | 2025-05-15 | 11 98036-8409 | NOVA LIMA
ROGERIO | SEGUNDA | CUST | GABRIELA GOMES | CALAFETO | ALVARO |  | 11 95334-0396 | CAMPINAS
ROGERIO | SEG A TER | CUST | BOURGOGNE | LIXAMENTO | CRISTIANO | 2026-05-05 | 11 95334-0396 | CAMPINAS
ROGERIO | QUINTA |  | TKWS | LUSTRAÇÃ | CRISTIANO | 2026-05-08 | 11 95334-0396 | SP - SÃO PAULO
ALEXANDRE E RAFAEL | SEGUNDA |  | ARIEL /CARSTEN | REPARO | DAVI | 2026-05-06 | 11 95483-6071 | SP - SÃO PAULO
ALEXANDRE E RAFAEL | TERÇA |  | LAURO | REPARO |  |  | 11 95483-6071 | SP - SÃO PAULO
ALEXANDRE E RAFAEL | QUA A SEX | CUST | FELIPE CABLOCO | REPARO | CRISTIANO | 2026-05-07 | 11 95483-6071 | CERQUILHO
ISAQUE | SEG E SEX |  | 2C HOLDING | FORRO 130M2 | ALVARO | 2026-05-15 | 11 94025-8732 | SP - SÃO PAULO
JUAN E GEOVANE | SEG A SEX |  | SILVIA VERISSINO | FORRO E PISO | ALVARO | 2026-05-08 | 11 98172-7982 | SP - SÃO PAULO
CADU | SEG E TER | CUST | VALTER DALARI | CHEVRON | DAVI | 2026-05-06 |  | CAMPINAS
CADU | SEG A SEX |  | JOSEPH | PISO | ALVARO | 2026-05-11 |  | SP - SÃO PAULO
| TRAVADO | CUST | FELIPE ALMEIDA | PISO | ALVARO | 2026-05-08 |  | BARONESA
HENRIQUE | SEG A SEX |  | THIAGO MIRANDA | PISO | ALVARO | 2026-05-13 | 11 95874-4295 | SP - SÃO PAULO
ALAN (2) | SEGUNDA | CUST | MARC | ABERTURA DE FORRO | DAVI | 2026-05-11 | 14 99782-5316 | FAZENDA BOA VISTA
ALAN | TER A SEX | CUST | PEDRO GOUVEA | FORRO | ALVARO | 2026-05-08 | 14 99782-5316 | ATIBAIA
HENRIQUE (2) ALVARO | SEG A SEX | CUST | SANTA ELISA | ACABAMENTO | ALVARO | 2026-05-08 | 11 94788-4676 | HOLAMBRA
VAGNER (2) | SEG A SEX | CUST | MIGUEL ANGELO SALIN | FORRO 120 M | ALVARO | 2026-05-15 | 11 96043-0478 | MATO GROSSO
REGIS (2) | SEG A SEX | CUST | LUANA BASTOS | FORRO LAMINA | DAVI | 2026-05-08 | 19 98135-8656 | RIO DE JANEIRO
GEOMARIO (3) | SEG A SEX | CUST | LUANA BASTOS | LED | ALVARO | 2026-05-08 | 89 8101-1730 | RIO DE JANEIRO
| TRAVADA | CUST | LUANA BASTOS | ESCADA | DAVI | TRAVADO |  | RIO DE JANEIRO
DANY(2) | SEG A SEX | CUST | BRADESCO JABOATÃO | RETORNO |  | 2026-05-29 | 11 97759-5810 | PERNANBUCO
DANY (3) | SEG A SEX | CUST | BRADESCO CEILANDIA | RETORNO |  | 2025-05-08 | 11 97759-5810 | BRASILIA
DANY(4) 1 CARRO | SEG A SEX | CUST | BRADESCO CEILANDIA | APLICANDO |  | 2025-05-08 | 11 97759-5810 | BRASILIA
JUNINHO | SEG A SEX | CUST | BOURGOGNE | CHEVRON | DAVI | 2026-05-13 | 11 99181-2232 | CAMPINAS
JUNINHO | SEG A SEX |  | TEREZINHA | CHEVRON | CRISTIANO |  | 11 99181-2232 | SP - SÃO PAULO
ADEMIR (4) | SEG E SEX | CUST | BRADESCO SALVADOR | TACO E RASPAGEM |  | 2026-05-08 | 21 98135-8408 | SALVADOR
FLAVIO (2) | SEG E SEX | CUST | PEDRO CAMPOS E HUGO | BANCO E FORRO | REINALDO | 2026-05-08 | 11 97499-9568 | BRASILIA
REINALDO | SEG A SEX |  | PEDRO CAMPOS | REINALDO |  | 2026-05-08 | 11 96665-1319 | BRASILIA
2025-05-15 | SEG A SEX |  | PAULO VIERA | REVESTIMENTO |  | 2026-05-15 |  | BRASILIA
REINALDO | SEG A SEX |  | ISA DUDU / PAULA QUEIROGA | REPARO DECK |  | 2026-05-08 | 11 96665-1319 | BRASILIA
REINALDO 5 | SEG A SEX |  | ILKA | BEIRAL , - DECK 20m2 |  | 2026-06-05 | 11 96665-1319 | BRASILIA
REINALDO 4 | SEG A SEX |  | MIGUEL ANGELO | FORRO - CORTINEIRO |  | 2026-05-08 | 11 96665-1319 | BRASILIA
REINALDO | SEG A SEX |  | GABRIEL LACHER | PAINEL , ARREMATE |  | 2026-05-15 | 11 96665-1319 | BRASILIA
REINALDO - | SEG E SEX | CUST | ANA CRISTINA | BANDO - |  | 2026-05-08 | 11 96665-1319 | JATAI
REINALDO 3 | SEG E SEX |  | PEDRO RAMOS | ESTRUTURA DE FORRO |  | 2026-05-22 | 11 96665-1319 | BRASILIA
REINALDO | SEQUENCIA | CUST | MARCIO JULIO | REPARO DECK |  | 2026-05-08 | 11 96665-1319 | GOIANIA
REINALDO | SEQUENCIA |  | MURILO LARANJEIRA | ALÇAPÃO E RECORTE |  | 2026-05-08 | 11 96665-1319 | BRASILIA
REINALDO | SEG A SEX |  | DJACI FALCÃO | ESTRUTURA |  | 2026-06-19 | 11 96665-1319 | BRASILIA
REINALDO | SEG E SEX | CUST | FERNANDO E MARAISA |  |  | 2026-05-29 | 11 96665-1319 | GOIANIA
CRONOGRAMA DE MARCENARIA
- | INICIO | TERMINO | CONTRATO | EǪUIPE | DISPOS | NOME DA OBRA | SERVIÇO | TELEFONE | FISCAL | DATA DE FINALIZAÇÃO | LOCALIZÇÃO
2026-05-04 | SABADO H.E |  |  | CARLOS E RAY /IGOR |  | PEDRO CAMPOS | ADITIVO | 71 9201-1051 |  | 2026-05-08 | BRASILIA
2026-05-04 | TER | SEX | CLT | CARLOS E RAY /IGOR | CUSTO | MARIA E MEL | ACABAMENTO MARCENARIA | 71 9201-1051 |  | 2026-05-22 | BRASILIA
2026-05-04 | SABADO H.E | SEX | CLT | RODNEY E THIAGO |  | PEDRO CAMPOS | PORTÃO | 61 9367-4472 |  | 2026-05-01 | BRASILIA
2026-05-04 | SABADO H.E | SEX | CLT | NIVALDO E VALDINEY, WILSON |  | PEDRO CAMPOS | PORTÃO | 61 8455-4456 |  | 2026-05-01 | NOVA LIMA
2026-05-04 | SEG | SEX | CLT | RAMON, KAIQUE | CUSTO | MARIA E MEL | FLAP | 71 8317-9615 |  | 2026-05-15 | NOVA LIMA
2026-05-04 | SEG | SEX | CLT | JOSIMARIO E ALTAIR | CUSTO | MARIA E MEL | BRISES | 11 97614-0559 |  | 2026-05-08 | NOVA LIMA
2026-05-04 | SEG | SEX | CLT | MOISES E ALESSANDRO |  | GIC PATRIMONIAL | MUXARABIE | 11 97031-3564 |  | 2026-05-15 | SP- SÃO PAULO
2026-05-04 | SEG | SEX | CLT | LANDO E WALISSON |  | GIC PATRIMONIAL | MARCENARIA | 11 93013-2318 |  | 2026-05-06 | SP- SÃO PAULO
2026-05-04 | SEG | SEX | CLT | OTONIEL E LUCAS | CUSTO | CURITIBA FABRICA | MARCENARIA |  |  |  | CURITIBA
2026-05-04 | SEG | SEX | CLT | MARIVALDO |  | RENATA LEAL | MARCENARIA | 11 99026-9687 |  |  | SP- SÃO PAULO
2026-05-04 | SEG | SEX | CLT | LUIZ E LOURIVAL |  | GIC PATROMONIAL | PIGMENTO | 11 99428-6464 |  | 2026-05-08 | SP- SÃO PAULO
2026-05-04 | SEG | SEX | CLT | FERNANDO E ISAIAS |  | ANDRE GURGEL | MARCENARIA | 11 98189-2261 |  | 2026-04-30 | SP- SÃO PAULO
2026-05-04 | SEG |  | CLT | EDUARDO |  | RAFAEL BISPO | AJUSTE | 11 95341-6632 |  | 2026-05-08 | SP- SÃO PAULO
| TER |  | CLT | EDUARDO |  | BRUNO SAID | AJUSTE | 11 95341-6632 |  | 2026-05-08 | SP- SÃO PAULO
| QUA | SEX | CLT | EDUARDO | CUSTO | LOURENÇO | PORTINHAS | 11 95341-6632 |  | 2026-05-08 | SP- SÃO PAULO
2026-05-04 | SABADO H.E | SEX | CLT | EMERSON E ATILA | CUSTO | MICHELE | PAINEL E PORTA | 11 96452-6748 |  | 2026-05-20 | PIAU
2026-05-04 | SEG | SEX | CLT | LUCAS E UEDSON | CUSTO | CASA FLORAES | FORRO LAMINA | 71 8753-0633 |  | 2026-05-29 | CUIABA
2026-05-04 | SEG | SEX | CLT | DAVID E DEIVSON | CUSTO | CASA FLORAES | FORRO LAMINA | 71 9304-9040 |  | 2026-05-29 | CUIABA